**Evènement sportif**

**Objectifs :**

→ Collecter des fonds

→ Aider des étudiants de Lyon 1 à participer aux jeux universitaires européen à Belgrade en 2020

→ Aider ≃ 20 étudiants donc 2000 euros soit 100 euros par étudiants

→ Avoir 300 participants et plus

**Infrastructures/ date :**

→ sur trois jours : 21 au 23 mai

→ vendredi : disposition des stades à l’extérieur

→ jeudi et samedi : mise à disposition des stades et des gymnases

→ 4 stands à installer sur le campus (boissons, nourritures...)

**Sponsors :**

→ mettent à disposition des « chapiteaux » pour les stands extérieur

→ fournissent des goodies à gagner lors des différents tournois

**Matériels/ Bénévoles :**

→ 200 bouteilles d’eaux, 200 bouteilles de sodas (ice tea & coca), 20 fûts de bières

→ 400 éco-cups

→ Sandwich/ cookies/ frites fournit par le CROUS

→ 50 bénévoles avec au moins 20/ jours

**Inscriptions/ Tarifs :**

→ 5 E + éco-cups

→ 10 E + éco-cups + t-shirt

**Sports proposés** :

→ individuels : badminton, tennis de table, tir à l’arc

→ collectifs : basket, volley, relais

→ fun & ludique : parcours du combattant

**Programmes :**

*Jeudi*

→ 9h30 à 13h : tir à l’arc sur le stade C

→ 9h30 à 13h : relais au stade A

→ 14h à 18h : parcours du combattant au stade B

→ début du tournoi de badminton à 17h (gymnase Science C)

*Vendredi*

→ début du tournoi de volley à 10h (Gymnase STAPS)

→ 9h30 à 13h : tir à l’arc sur le stade C

→ 14h à 18h : tennis de table

→ 14h à 18h : parcours du combattant au stade B

*Samedi*

→ début du tournoi de basket à 10h (Gymnase STAPS)

→ 10h à 13h : parcours du combattant au stade B

**Communications :**

→ événement Facebook

→ annoncer par les profs de sports – mails envoyés au prof

→ affiches sur le campus

**Systèmes de points :**

→ En fonction des résultats sportifs, les participants cumuleront des points qui leur permettront d’obtenir des boissons et de la nourriture gratuitement.

**Tâches :**

→ Un responsable de la communication et du recrutement des volontaires. MICHEL

→ Une personne responsable de tout ce qui est administratif, prix et système de points. MYRIAM

→ Un responsable de l'organisation, du déroulement du tournoi. AURORE

DIAPO 1 – page de couverture

DIAPO 2 - sommaire

DIAPO 3 – intro : présenter le projet + objectif

DIAPO 4 – parler du european university games = informer où va l’argent exactement

DIAPO 5 – date + sport proposé + tarif inscription +système de points (selon les résultats)

DIAPO 6 – nos aides (sponsors) en citant ce que nous fournit les sponsors + parler des bénévoles

DIAPO 8 – communication = MOTIVER

DIAPO 9 – notre rôle à chacun + problèmes rencontrées

DIAPO 10 – conclusion + phrase accroche afin de faire passer le message et de motiver à nouveau les gens

MICHEL

AURORE

MYRIAM

TOUS